# BALANÇO DO PROJETO

Comparação de Modelos e Algoritmos para o CVRPTW

Laboratório de Projeto 2025/2026 — Universidade Autónoma de Lisboa Grupo: Afonso Costa · Gonçalo Correia · Miguel Duarte · Rafael Silva Orientador: Prof. Adrian Horia Dediu

Data de entrega: 04–08 Maio 2026

1. Estado Atual do Projeto

# Descrição Geral

O projeto encontra-se na fase de implementação das três abordagens de resolução do CVRPTW (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows): OR-Tools, MiniZinc e Gurobi. As duas primeiras já possuem implementações funcionais, validadas com os datasets de Solomon.

# Funcionalidades Concluídas ou Parcialmente Concluídas

- OR-Tools (Afonso) — Implementação completa para o dataset para o ficheiro Solomon. janelas de tempo e tempo de serviço. Utiliza PATH_CHEAPEST_ARC como estratégia inicial e GUIDED_LOCAL_SEARCH como meta-heurística, com limite de 30 segundos. Output detalhado com carga por veículo, distância e horários.

- MiniZinc / Chuffed (Miguel) — Modelo Big-M (BigM.mzn) implementado com variáveis de sucessor, restrições de capacidade, janelas de tempo e minimização do score (penalizando veículos usados com +20 000 por veículo). Script Minizinc.py gere a invocação do solver Chuffed com timeout de 30 minutos e exibe as rotas.

- Conversor TXTDZN (Miguel) — Script TXT-to-DZN.py converte os ficheiros Solomon (.txt) para o formato MiniZinc (.dzn). Suporta configuração de precisão via variável de ambiente, ordenação por janela de tempo para instâncias R, e parametrização de clientes e veículos.

- Datasets Solomon preparados — Três instâncias disponíveis: C101 (clientes em cluster), R101 (distribuição uniforme/aleatória) e RC101 (misto). Ficheiro r25.dzn já gerado para testes rápidos com 25 clientes do R101.

- Gurobi (Rafael) —Implementação MIP completa para VRPTW com formulação de 3 índices (i,j,k). Big-M calculado por arco individual em vez de valor global, o que aperta os bounds e reduz a folga da relaxação LP. Filtragem pré-resolução de arcos inviáveis por janelas de tempo elimina ~22% dos arcos. Warm start com heurística Nearest Neighbor para acelerar convergência inicial.

- Aplicação web Flask + Leaflet.js sobre mapa real de Lisboa via OpenStreetMap, com 20 locais georreferenciados na zona do Marquês de Pombal. Seleção interativa de pontos por clique e configuração de frota (veículos, capacidade, tempo limite) via painel. Distâncias reais obtidas por OSRM com fallback automático para Haversine. Validação prévia de capacidade antes de resolver.Rotas otimizadas desenhadas no mapa com cores por veículo, setas de direção e painel de resultados detalhados.

2. Progresso face ao Planeamento

# Tarefas Previstas vs. Realizadas

A tabela seguinte resume o estado de cada tarefa do WBS à data de entrega deste balanço.

| ID | Tarefa | Prev. | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Revisão bibliográfica e estado da arte | 3 sem. | - Concluída |
| T02 | Análise do CVRPTW e modelação matemática | 2 sem. | - Concluída |
| T03 | Setup Gurobi | 1 sem. | - Concluída |
| T04 | Setup OR-Tools | 1 sem. | - Concluída |
| T05 | Setup MiniZinc | 1 sem. | - Concluída |
| T06 | Implementação CVRPTW em Gurobi | 3 sem. | - Concluida |
| T07 | Implementação CVRPTW em OR-Tools | 3 sem. | - Concluída |
| T08 | Implementação CVRPTW em MiniZinc | 3 sem. | - Concluída |
| T09 | Preparação do Balanço de Projeto | 1 sem. | - Concluída |
| T10 | Testes com datasets de Solomon | 3 sem. | - Em curso |
| T11 | Testes: uniforme vs. cluster | 2 sem. | - Pendente |
| T12 | Testes: janelas rígidas vs. relaxadas | 2 sem. | - Pendente |
| T13 | Análise comparativa dos resultados | 2 sem. | - Pendente |
| T14 | Validação das soluções | 1 sem. | - Pendente |
| T15 | Redação do Relatório de LP | 4 sem. | - Pendente |

# Desvios ao Plano Inicial

- Implementação Gurobi ligeiramente atrasada (T06): O processo de obter a licença do Gurobi e a sua instalação deram problemas.curva de aprendizagem da API Python do Gurobi introduziram um atraso de aproximadamente uma semana face ao planeamento. O setup está concluído e a implementação está em curso, sem impacto crítico nas tarefas posteriores.

- Testes Solomon iniciados cedo (T10): Os testes com OR-Tools e MiniZinc foram iniciados em paralelo com a implementação, ainda antes do prazo previsto. Isto permitiu detectar e corrigir problemas de modelação (nomeadamente na ordenação por janela de tempo para instâncias R) de forma antecipada.

- Conversor TXTDZN não planeado explicitamente: Existiu a necessidade de adaptar os ficheiros Solomon ao formato MiniZinc o que gerou uma tarefa extra que não constava do WBS original. Esta tarefa extra foi incorporada na T08 sem impacto na calendarização.

3. Dificuldades Encontradas

# Problemas Técnicos

- Escalabilidade do MiniZinc: O modelo Big-M apresenta dificuldades de propagação para instâncias com mais de 50 clientes. O solver Chuffed necessita de muito tempo para encontrar soluções aceitáveis em R101 completo, logo não é viável usar o minizinc para está escala de dados. Foram exploradas estratégias de pesquisa (seq_search com first_fail e restart_luby) atualmente comentadas no código, a aguardar ajustes.

- Ordenação das instâncias R: As instâncias R (distribuição aleatória) revelaram-se particularmente sensíveis à ordem de processamento dos clientes. Foi implementada uma heurística de ordenação por folga de janela de tempo menos distância ao depósito, que melhorou significativamente a qualidade das soluções iniciais no MiniZinc.

- Precisão numérica: As coordenadas Solomon são inteiras, mas as distâncias euclidianas produzem valores irracionais. Foi introduzido um fator de precisão (PRECISION_LEVEL via .env) para trabalhar com inteiros escalados, evitando erros de arredondamento no MiniZinc.

- Licenciamento Gurobi: A obtenção e configuração da licença académica do Gurobi introduziu um atraso de cerca de uma semana.

# Problemas Organizacionais e Decisões Relevantes

- Função objetivo MiniZinc: Decidiu-se penalizar cada veículo utilizado com 20 000 unidades no score, priorizando a minimização do número de veículos sobre a distância total. Esta decisão alinha-se com a literatura do CVRPTW mas deverá ser parametrizável para facilitar a comparação entre solvers.

- Estrutura de dados partilhada: O grupo acordou usar os ficheiros Solomon originais (C101, R101, RC101) como base comum para todos os solvers, garantindo comparabilidade. O conversor DZN assegura que o MiniZinc usa exatamente os mesmos dados.

- Coordenação entre ferramentas: As diferenças de API entre OR-Tools, MiniZinc e Gurobi dificultaram a definição de uma interface de comparação uniforme. Foi acordado standardizar o output em formato de rotas (veículo  sequência de clientes) e métricas (n.º veículos, distância total, tempo total) para a fase de análise comparativa.

4. Próximos Passos

# Tarefas a Realizar até à Próxima Fase (até 30 de Junho)

- Testes sistemáticos com todos os datasets (T10 — Rafael, Miguel): Executar cada solver nos da datasets C101, R101 e RC101 para 25, 50 e 100 clientes, registando tempo de execução, número de veículos usados, distância total e qualidade da solução

- Testes uniforme vs. cluster (T11 — Afonso, Gonçalo): Comparar o comportamento dos três solvers em instâncias C (cluster) vs. R (uniforme) vs. RC (misto).

- Testes janelas de tempo (T12 — Miguel): Avaliar o impacto de janelas mais largas vs. mais apertadas no desempenho de cada abordagem.

- Análise comparativa e validação (T13, T14 — Gonçalo, Rafael): Consolidar resultados numa tabela comparativa; verificar que todas as soluções respeitam as restrições do problema.

- Início da redação do relatório (T15 — Gonçalo, todos): Começar a escrever as secções de introdução, enquadramento teórico e modelação matemática enquanto os testes decorrem.

5. Contributo do Grupo

| Elemento | Contribuições Principais |
| --- | --- |
| Afonso Costa | Setup e implementação completa em OR-Tools (CVRPTW-em-ortools.py); revisão bibliográfica; início dos testes comparativos. |
| Gonçalo Correia | Coordenação geral do grupo; revisão bibliográfica; modelação matemática (suporte); preparação deste Balanço de Projeto; planeamento da análise comparativa. |
| Miguel Duarte | Modelação matemática; setup e implementação em MiniZinc (BigM.mzn + Minizinc.py); desenvolvimento do conversor TXT-to-DZN; testes iniciais com instâncias Solomon; optimização da ordenação para instâncias R. |
| Rafael Silva | Setup Gurobi; implementação Gurobi em curso; revisão bibliográfica; apoio nos testes com datasets Solomon, desenvolvimento da aplicação web interatica com a cidade de Lisboa e sistema de visualizações interátivas. |

6. Estimativa de Esforço por Elemento

A tabela seguinte apresenta a estimativa de horas por elemento e por fase do projeto, de acordo com o planeamento WBS e a carga de 250 horas por estudante.

| Tarefa / Fase | Afonso | Gonçalo | Miguel | Rafael |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 – Rev. bibliográfica | 15 | 15 | 15 | 15 |
| T02 – Modelação matemática | 5 | 15 | 20 | 10 |
| T03 – Setup Gurobi | 0 | 0 | 0 | 15 |
| T04 – Setup OR-Tools | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T05 – Setup MiniZinc | 0 | 0 | 10 | 0 |
| T06 – Impl. Gurobi | 0 | 0 | 0 | 45 |
| T07 – Impl. OR-Tools | 40 | 0 | 0 | 0 |
| T08 – Impl. MiniZinc + DZN | 0 | 0 | 45 | 0 |
| T09 – Balanço de Projeto | 5 | 35 | 5 | 10 |
| T10 – Testes Solomon | 15 | 10 | 20 | 25 |
| T11 – Testes uniforme/cluster | 30 | 25 | 10 | 5 |
| T12 – Testes janelas tempo | 10 | 10 | 25 | 10 |
| T13 – Análise comparativa | 10 | 25 | 10 | 5 |
| T14 – Validação soluções | 10 | 15 | 10 | 15 |
| T15 – Relatório final | 35 | 50 | 30 | 35 |
| T16 – Preparação discussão | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Reuniões / coord. | 20 | 20 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisões e imprevistos | 20 | 20 | 15 | 15 |
| TOTAL | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Já realizadas (est.) | 90 | 75 | 115 | 120 |
| Previstas até ao fim | 160 | 175 | 135 | 130 |

Nota: Os valores indicados são estimativas. A carga total por elemento converge para as 250 horas previstas, com variação justificada pela diferente complexidade das tarefas atribuídas a cada membro. Miguel apresenta maior esforço acumulado devido ao desenvolvimento do modelo MiniZinc e do conversor, ferramentas transversais a todo o projeto.